Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район

**ПРИКАЗ**

**от 26.06.2023 № 168**

**Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях,**

**расположенных в МО Богородицкий район,**

**с 1 сентября 2023 года**

На основании Федерального закона от 24.12.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», письма Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» (методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ), приказа министерства образования от 23.05.2023 № 996 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, с 1 сентября 2023 года, в целях введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных в МО Богородицкий район ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в общеобразовательных организациях МО Богородицкий район (Приложение № 1).
2. Назначить муниципальным координатором по введению ФООП в МО Богородицкий район МКУ «Информационно-методический центр» (заведующий Афанасьева Е.А.) для обеспечения организационного, научно-методического, информационного сопровождения введения ФООП.

3. Афанасьевой Е.А., заведующему МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район, рекомендовать:

3.1 обеспечить координацию работы по введению ФООП в общеобразовательных организациях (далее - ОО), с 01.09.2023;

3.2 организовать деятельность районных методических объединений заместителей руководителей ОО, учителей-предметников по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях МО Богородицкий район;

3.3 организовать участие общеобразовательных организаций МО Богородицкий район в мониторинге готовности к введению ФООП в соответствии с критериями в срок до 31.07.2023 (Приложение № 2).

3.4 в срок до 30 ноября 2023 года провести мониторинг результатов реализации общеобразовательными организациями ФООП.

4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать:

4.1. разработать планы-графики мероприятий ОО по введению ФООП, предусмотрев в них мероприятия по нормативному, методическому, кадровому, организационно-управленческому обеспечению введения ФООП;

4.2. обеспечить в обязательном порядке введение ФООП с 01.09.2023 для обучающихся всех классов (с первого по одиннадцатый);

4.3. разработать образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими ФООП в срок до 15.07.2023;

4.4. обеспечить выполнение требования ФООП «содержание и планируемые результаты разработанных ОО образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ»;

4.5. использовать в обязательном порядке при разработке и реализации образовательных программ федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» (начальное общее образование), «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (основное общее и среднее общее образование);

4.6. обеспечить для разработки рабочих программ по учебным предметам использование конструктора рабочих программ - онлайн-сервиса, размещенного на портале Единого содержания общего образования (https://edsoo.ru);

4.7. предусмотреть при разработке образовательных программ и локальных актов ОО применение федерального учебного плана для 5-ти или 6-ти дневной учебной недели, в том числе для каждого из профилей обучения на уровне среднего общего образования, федерального календарного учебного графика, федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по остальным учебным предметам;

4.8. предусмотреть возможность реализации в 11 классах учебного плана соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых в 2022/2023 учебном году на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.05.2012 № 413 с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613;

4.9. использовать при организации образовательного процесса учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников», с учетом установленного предельного срока использования исключенных учебников;

4.10. обеспечить разработку и реализацию планов внеурочной деятельности ОО (до 10 часов в неделю) как составляющей образовательной программы ОО и рабочего инструмента достижения результатов в образовательной деятельности, в том числе предусмотрев в них часы регионального компонента, направленные на изучение регионального историко-культурного стандарта и реализацию курсов из регионального портфеля курсов внеурочной деятельности;

4.11. обеспечить участие управленческих команд и педагогических работников ОО в просветительских мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов начального, основного и среднего общего образования;

4.12. создать условия для непрерывного повышения профессионального мастерства управленческих команд и педагогических работников по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов начального, основного и среднего общего образования во взаимодействии с ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО», ЦНППМ и иными организациями согласно приказу Министерства просвещения РФ от 28.02.2022 № 96 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования», реализующими программы, вошедшие в федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования;

4.13. ознакомить родителей (законных представителей) с ФООП, локальными актами ОО, определяющими их введение и организацию работы ОО, в том числе режим работы (5-ти или 6-ти дневная учебная неделя), календарный учебный график в срок до 30.08.2023.

1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

комитета по образованию И.П. Гайдак

Гот. Афанасьева Е.А.

Приложение № 1

к приказу комитета по образованию

администрации МО Богородицкий район

от 26.06.2023 № 168

**План-график**

**введения федеральных основных общеобразовательных программ** **в общеобразовательных организациях**

**МО Богородицкий район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1. | Определение муниципального  координатора по вопросам введения ФООП | Май 2023 | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Выстроена единая функциональная  вертикаль управления введением  ФООП. Определен муниципальный  координатор введения ФООП. |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями ОО,  по организационному и  методическому сопровождению работ по  введению ФООП | июнь-август 2023 | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Синхронизированы процессы  управления введением ФООП на  муниципальном уровне и уровне  общеобразовательной организации |
| 3. | Проведение мониторинга готовности  общеобразовательных организаций по  вопросам введения ФООП | Июль 2023 | МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район  Образовательные организации | Составлен перечень дефицитов при  введении ФООП, определены способы  по их ликвидации. |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности ОО к введению в ФООП | Июль 2023 | Общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению  ФООП, выявлены дефициты |
| 5. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности  к введению ФООП | До 15.08.2023 | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| 6. | Участие педагогического сообщества МО Богородицкий район в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС). | По отдельному графику | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| ***II. Нормативное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 7. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий и планов-графиков образовательных организаций по введению ФООП | Июнь 2023 | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район  Руководители ОО | Синхронизированы процессы  управления введением ФООП на  муниципальном уровне и уровне  общеобразовательных организаций |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Июль 2023 | Руководители ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| ***III. Методическое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 9. | Организация и проведение для обеспечения реализации ФООП  семинаров-совещаний для руководителей и  заместителей руководителей по вопросам  реализации ФООП (готовность  общеобразовательных организаций к  введению ФООП: коррекция локально  нормативных актов, регламентирующих  введение и реализацию ФООП) | Июнь-август 2023 | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Создана единая система по  сопровождению подготовки и  реализации ФООП, отобрана общая  модель подготовки образовательных  организаций к введению ФООП |
| 10. | Организация деятельности районных методических объединений учителей- предметников по  вопросам введения ФООП, промежуточных  результатов реализации ФООП | Май-август 2023 | МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Своевременно проведена разъяснительная работа, оказана адресная  помощь педагогическим работникам:  проведены информационные  семинары  методических объединений для учителей-предметников по  содержанию ФООП;  - организовано участие в  мониторинге готовности  образовательных организаций и  педагогов к работе по ФООП |
| 11. | Участие педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событиях. | Сентябрь-декабрь 2023 | МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район  Общеобразовательные организации | Участие в площадках для обсуждения  педагогическим сообществом  актуальных вопросов введения ФООП,  обеспечена возможность включения в  процесс профессионального общения  каждого педагогического работника |
| 12. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных  онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | До 1 сентября 2023 | Общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 13. | Повышение  квалификации руководителей  и педагогических работников ОО по актуальным дополнительным профессиональным программам, включающие вопросы внедрения и реализации ФООП. | По отдельному графику ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО» | МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район  Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| ***V. Мониторинг готовности муниципального образования к введению ФООП*** | | | | |
| 14 | Участие индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП | Июль-август  2023 | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП |
| 15. | Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП | Октябрь-ноябрь 2023 | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП |
| ***VI. Информационное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 16. | Информирование общественности через средства массовой информации (официальной страницы ВКонтакте) о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО Богородицкого района | В течение 2023 года | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район  МКУ «Информационно-методический центр» МО Богородицкий район  Общеобразовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации ФООП |

Председатель

комитета по образованию И.П. Гайдак

Приложение № 2

к приказу комитета по образованию

администрации МО Богородицкий район

от 26.06.2023 № 168

**Критерии готовности ОО к введению ФООП**

- разработан и утвержден на уровне ОО план-график мероприятий по введению ФООП;

- разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;

- локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением;

- разработан план работы школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;

- созданы условия для непрерывного повышения профессионального мастерства управленческих команд и педагогических работников ОО по вопросам введения ФООП;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих ФООП.

Председатель

комитета по образованию И.П. Гайдак